## Table 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
|  | NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: |  | EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
|  | PERIODO AUDITADO: |  | 2022
PLAN DE MEJORAMIENTO 2023
NOMBRE DE LA ENTIDAD | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S
NIT | 900984614-9
PERÍODO EVALUADO | 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022
N° Hallazgo | Descripción Hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Descripción de la actividad | Meta | Fecha de | Fecha | Responsable(s) | Avances | %Avance | Seguimiento Septiembre 30 | Evidencia
2 | Deficiencias en la supervisión | En el contrato de Prestación de servicios 103-2022-PS, con objeto contractual “PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS DE LA SECRETARIA GENERAL Y DEL AREA JURIDICA DE LA ESO RIONEGRO S.A.S” por valor de 18.162.000 COP, el equipo auditor evidenció deficiencias en la supervisión ya que se autorizó el pago sin que este adjuntara los requisitos exigidos para los pagos mensuales, como lo son los soportes de la seguridad social del mes de setiembre y noviembre, y en la supervisión no se verificó que para los pagos se aportaron planillas diferentes, desconociendo lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el numeral 11.2 literal F del manual de supervisión de la Empresa de Seguridad del Oriente ESO (A) | Realizar la verificación del pago de la seguridad social con ocación a la forma que se realice (anticipada y/o vencida) | Aportar las planillas de pago correspondientes, si es el caso de cambio en la modalidad de pago (anticipada o venciada), deberá constar las 2 o más constancias. | Planillas de aporte de seguridad social aplicadas correctamente según forma de pago de esta | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1. Supervisores 2. Pofesional Contable 3. Pofesioal de tesoreria 4.Subgerencia Administrativa y Financiera 5.. Jefe de control interno | El supervisor del contrato deacuerdo a su responsabilidad verifica los soportes de la seguridad social aportados por cada contratista, constatando el valor aportado y el periodo al que corresponde dicho aporte, para luego entregar al area financiera donde se verifica la completitud de los requisitos señalados en las listas de chequeo establecidas en la Empresa para proceder con la gestion de pago. | 100% | A la fecha los prestadores de servicios estan aportando las planillas de aportes de parafiscales y sus correspondientes comprobantes de pago. De igual manera los supervisores realizan valkidación del pago con los operadores que lo permiten | Informes de Recibo a Satisfacción rendidos en SECOP II y expedientes contractuales
7 | Mora en pagos | En la revisión de la muestra auditada, se evidenció que el sujeto de Control a la fecha de auditoría presenta mora en los pagos a los diferentes contratistas, situación que pone en riesgo a la Entidad de una eventual declaración de incumplimiento contractual que conlleva a un posible detrimento patrimonial, lo anterior inobserva el literal a, c y f del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y el Artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 (A) | Dentro de la Empresa se realizan las gestiones de cobro correspondientes a la cartera en mora, según lo establecido en su Manual de Cartera, buscando el cumplimiento de las obligaciones contraidas con los contratistas. | Realizar la gestión de cobro, según los establecido en su Manual de Cartera | Evitar la mora en el recaudo de los recursos y pago a proveedores y/o contratistas | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1. Gerente General 2. Secretaria General 3. Subgerencia Administrativa y Finnaciera. 4. Subgerencia Técnica. 5. Dirección de Alumbrado 6. Jefe de Control Interno | A la fecha se reliza la gestión de cobro según el manual de cartera, buscando el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Empresa con sus contratistas. A la fecha desde la Secretaria General, se realizó cobro persuasivo a los proveedores indicados por la Gerencia
8 | Responsables PQRSDF | Si bien el Sujeto de Control cuenta con unos lineamientos establecidos para la atención de PQRSD se evidencia que no tiene una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad, tal y como lo estipula el Inciso 1 del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (A) | Hacer el procedimiento para PQRSDF | Aprobar y socializar el procedimiento para PQRSDF | Establecer responsable | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1. Secretaria General 2. Asesor de Planeación 3. Comité de Gestión y Desempeño 4. Jefe de control interno | A la fecha el Procediento de PQRSDF se encuentra en revisón del Asesor de Planeación de la Empresa y al comité de Gestión y desempeño | 100% | Ya se Cuenta con el Procedimiento de PQRSDF aprobado y socializado
9 | Mapa de riesgos | El plan anticorrupción de la Entidad contempla la construcción del mapa de riesgos de corrupción con fecha programada para marzo-junio de 2022, a la fecha de ejecución de la presente auditoría aún no se ha construido dicho mapa, lo anterior inobserva el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, de igual manera incumple lo preceptuado en el artículo 2.1.4.8. del decreto 1081 de 2015, con respecto a la publicación que se debe hacer del mismo en el enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año. (A) | Definir los posibles riesgos de corrupcion en cada una de la areas de la Empresa y plasmarlos en el correspondinte mapa, con el fin de dar cumplimiento al articulo 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 | Elaborar con los lideres de cada área de la Empresa el Mapa de Riesgos de Corrupción para ser socializado y aprobarlo en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño y posteriormente publicarlo en la pagina web de la ESO Rionegro S.A.S. | Mapa de Riesgo | 2023-02-01 | 2023-05-25 | 1. Lider de Cada Área 2. Asesor Planeación 3. Jefe de control interno | Se realizó capacitación a cada uno de los lideres y funcionarios responsables de la construcción del Mapa de Riesgos , de allí se construyo el mapa de riesgos y esta pendiente de la aprobación de la aprobación del Comité de Gestión y desempeño. | 100% | El mapa de riesgos de Corrupción ya se encuentra aprobado, socializado y con seguimiento. | https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/ESO-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-2023.pdf
10 | Caducidad | La Empresa de Seguridad del Oriente para la vigencia 2019 celebró con el municipio de Bello los siguientes contratos interadministrativos de administración delegada: Contrato número 718-2019 por 376.435.917 COP de los cuales se ejecutaron 263.145.522 COP adeudando el municipio de Bello del valor ejecutado 10.145.522 COP por recursos a administrar y 10.131.071 COP por honorarios. Contrato número 763-2019 por 732.657.477 COP de los cuales se ejecutaron 243.277.891 COP, abonando el municipio de Bello a este valor 148.195.623 COP y restando a la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. 95.082.269 COP Contrato número 763-2019 por 732.657.477 COP de los cuales se ejecutaron 243.277.891 COP, abonando el municipio de Bello a este valor 148.195.623 COP y restando a la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. 95.082.269 COP | Iniciar el cobro de los honorarios, contenidos en el titulo valor (factura). | Instaurar la acción judicial (cobro ejecutivo), a traves de la jurisdicción civil | Pago de los honorarios (factura) | 2023-07-01 | Terminos judiciales | 1. Secretaria Genral 2. Lider de Contratación 3. Generente General 4. Jefe de control interno | A la fecha se esta estructurando el proceso de cobro juridico (demanda), para ser presentado ante la jurisdicción contencioso administrativa y se llevo al comité de conciliación
13 | Actas de terminación | El Manual de Contratación de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva 012 del 25 de febrero del año 2020 en su capítulo número 13 etapa poscontractual y 13.1 acta de terminación, habla del acta de terminación que deben llevar los contratos al finalizar ya sea de manera normal, es decir cuando finalizan con el cumplimiento adecuado y sin ninguna novedad o en su defecto cuando es una terminación anormal por cualquier novedad que se presente durante la ejecución del contrato y esta impida su terminación al 100%, en cualquiera de los casos deberá llevar acta de terminación o finalización como su Manual de contratación lo indica, proceso que se está incumpliendo, inobservando lo dictado en su propio manual de contratación y a su vez la Ley 80 artículo 23, principios de la contratación. Todo lo anterior denota falta de seguimiento y control a los expedientes contractuales, con el riesgo que no se ajuste oportunamente los rubros presupuestales, por falta de liberación de recursos. El equipo auditor luego de revisar el plan de mejoramiento de la vigencia 2022, evidenció que no se dio cumplimiento a las acciones de mejora, por lo tanto, queda en firme de nuevo la observación para este informe. (A) | Continuar con la elaboración de las actas de terminación de los contratos, que correspondan según Manual de Contratación vigente | 1. Continuar con la elaboración y suscripción de las Acta de Terminación correspondientes 2. Reforzar la socialización a supervisores del formato de acta e indicar el propcedimiento para suscribirla 3. Terminar la suscripción de las actas de terminacion de todos los contratos suscritos a partir del 01 de enero hasta el 30 de noviembre de 2022 4. Seguimientos por parte de Control interno | Terminar la realización y suscripción de las actas de terminación correpondientes | 2023-05-19 | 2023-12-31 | 1. Secretaria Genral 2. Lider de Contratación y Asuntos Legales 3. Supervisores 4. Jefe de control interno | La realización de las Actas de terminación son responsabilidad de cada uno de los supervisores de Contratos, sin embargo a la hora de realizar las Actas de liquidación si es el caso desde el area juridica se realiza la proyección de las mismas.
14 | Reserva Legal | En los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2022 dentro de la composición del patrimonio de la entidad, se encuentra establecida una Reserva Legal por 130.598.027 COP, según la Nota 27 de los Estados Financieros, se hace la claridad, que además de la reserva legal ya estipulada, “se debe realizar el registro de la reserva legal de la vigencia 2022 correspondiente a la suma de 80.930.585 COP, y la reserva legal de la vigencia 2020 por valor de 82.205.952 COP, la cual no se encuentra registrada, se espera la autorización por parte de la Junta Directiva para realizar este movimiento afectando el resultado de ejercicios anteriores”. Lo anterior, inobservando que según la Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada, no establece ninguna obligación para las SAS la constitución de la reserva legal, salvo lo estipulado en los estatutos y según los estatutos de la Empresa de Seguridad del Oriente S.AS. - ESO Rionegro S.A.S.-, no establece la creación de las mimas como se puede observar en el artículo 69. Reserva legal. “Cuando por expresa disposición legal deba conformarse reserva legal, se formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas del ejercicio que arroje la compañía en cada balance, hasta completar la cuantía establecida por la ley. (…)”, lo que genera incertidumbre en los procedimientos contables aplicados por la entidad. (A) | Desde el Área Contable de la Empresa se debe proceder con la corrección de los registros correspondientes a la reserva legal del año 2020, contando con la aprobación y autorización de la Junta Directiva, con respecto al año 2022 no se debe realizar accion correctiva teniendo en cuenta que no se realizó registro contable, la Revisoria Fiscal presentó informe de hechos posteriores donde corrige la nota revelada en los Estados Financieros. | Con la debida autorizacion proceder con la devolucion del registro contable de la reserva legal calculada para el año 2020. | Disminuir la afectacion que sufrio el patrimonio de la Empresa con el calculo y registro de la reserva legal del año 2020 por $ 82.205.952 | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 1.Profesional Contable. 2. Revisoria Fiscal Subgerente 3.Administrativo y Financiero Profesional Contable 4. Jefe de control interno | Desde el Área Contable y la Revisoria fiscal de la Empresa se debe proceder con la corrección de los registros correspondientes a la reserva legal del año 2020, contando con la aprobación y autorización de la Junta Directiva | 20% | A la fecha la reclasificación contable de la reserva legal aún no se ha materializado pues se encuentra pendiente la realización de la Junta directiva donde se tratará el tema y consecuentemente se solicitará la aprobacion de la misma tal y como se expresó en la accion correctiva propuesta, es de aclarar que dicha accion tiene fecha de ejecución hsta el dia 31 de diciembre de 2023
15 |  | Durante el proceso auditor se pudo identificar que, en los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2022, dentro de los Activos fijos, en la subcuenta 165012 Redes, líneas y cables de propiedad de terceros, se encuentran incluidos 27.635.122.931 COP, correspondiente a la modernización del alumbrado público del municipio de Rionegro. Dicho valor se originó debido a que, el municipio de Rionegro mediante Acuerdo Municipal 001 del 24 de enero de 2018 desconcentra la función de administración del Servicio Público de Alumbrado a la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S., - ESO Rionegro S.A.S. -, de conformidad con lo estipulado en el artículo 2 del Decreto 2424 de 2006. Con la finalidad de realizar la modernización del alumbrado público del municipio de Rionegro y con facultad conferida al Gerente mediante acta de Junta Directiva 006 del 17 de mayo del 2017, la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S., adquiere un empréstito con los bancos de Occidente y Bancolombia por valor de VEINTISÉIS MIL MILLONES DE PESOS (26.000.000.000 COP). Adicionalmente, en el año 2020, la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.- ESO Rionegro S.A.S. - adquiere un empréstito por 1.635.122.932 COP, para continuar con la modernización y expansión del sistema de alumbrado. La administración de los recursos se ha realizado por medio de la entidad financiera ‘Fiduciaria de Occidente’, por consiguiente, a diciembre 31 de 2022, según los Estados Financieros de la entidad, la deuda a largo plazo asciende a (23.072.015.201 COP) VEINTITRÉS MIL SETENTA Y DOS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS UN PESOS y según los saldos de los boletines financieros la deuda asciende a 23.072.014.859 COP. Con base en la Nota a los Estados Financieros 20.1 Revelaciones Generales, la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S., “Para poder garantizar el cumplimiento de la deuda y teniendo en cuenta que la empresa como tal, no cuenta con los suficientes recursos y activos, que le permitan ser garantes en el cumplimiento de la obligación, se hace necesario una garantía real, a través de la pignoración de los ingresos percibidos por concepto de recaudo del servicio de alumbrado público por parte del Municipio de Rionegro. La administración de los recursos se ha realizado por medio de Fiduciaria de Occidente”. Lo anterior inobservando lo establecido en el concepto 20221100064521 del 01 de noviembre de 2022, expedido por la Contaduría General de la Nación “desde la esencia económica y para efectos contables, el Municipio de Rionegro es la entidad que espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros con los recursos del impuesto del alumbrado público; así mismo, es quién tiene la titularidad de dicho impuesto, debe garantizar que los recursos se usen para expandir o sostener el sistema de alumbrado | Proceder con la revision y las acciones correspondientes para la presentacion adecuada de los Estados Financieros de la Empresa | Desde el Área Contable se deben realizar los registros o reclasificaciones correspondientes, observando el Concepto 20221100064521 de noviembre 1 de 2022 emitido por la Contaduria General de la Nación. | Presentar adecuadamente los Estados Financieros, reflejando la realidad economica de la Empresa | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 1. Profesional Contable. 2.Revisor Fiscal 3. Subgerente Administrativo y Financiero. 4. Jefe de control interno | De parte del Área de Alumbrado Público, se recibe la información relacionada con la administración, operación y modernización del alumbrado público realizada con los recursos del emprestito, para proceder desde el Área Contable con la revisión de los registros existentes y para realizar los registros o reclasificaciones correspondientes, observando el concepto 20221100064521 de noviembre 1 de 2022 emitido por la Contaduria General de la Nación. | 10% | Se viene trabajando con el fin de realizar las aciones correspondientes para tener los estados financieros presentados adecuadamente.
16 | Saldo por pagar estampillas | En los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2022, dentro de la cuenta 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS, la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S., tiene un saldo por pagar por concepto de estampillas por valor de 1.137.078.666 COP, valores que se han venido generando desde la vigencia 2018, y no se evidencian los traslados a las respectivas entidades en los tiempos establecidos de conformidad con el Estatuto Tributario del Municipio de Rionegro. El Acuerdo Municipal 023 de 2018, por el cual se adopta el Estatuto Tributario para el municipio de Rionegro establece en su Título XIV las Estampillas, en donde se contemplan las obligaciones y compromisos frente a la liquidación, recaudo y periodo de pago de éstas. Adicionalmente los artículos 233, 244 y 245 del mismo Acuerdo, hacen referencia a la liquidación de las estampillas correspondientes a Universidad de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Estampilla Pro cultura, Estampilla Pro Adulto Mayor y Estampilla Pro Deportes, objeto de recaudo por parte de la Empresa de Seguridad del ORIENTE S.A.S. Tal y como lo señala el estatuto tributario del Municipio, las estampillas están a cargo de las entidades descentralizadas del orden municipal, que para el caso de la Empresa de Seguridad del ORIENTE S.A.S., -ESO Rionegro S.A.S. – realizó retenciones por valor de 1.137.078.666 COP, distribuidos como se muestra en la siguiente tabla, los cuales están reflejados en los estados financieros y los mismos no fueron girados en los términos establecidos en el parágrafo 4 del artículo 233 y 245, que señalan: “Artículo 233. LIQUIDACIÓN, RECAUDO Y PERIODO DE PAGO. (…). (Estatuto Tributario del Municipio de Rionegro) PARÁGRAFO 4. El dinero objeto de retención de la estampilla deberá ser declarado y pagado por cada una de las Entidades Descentralizadas y las entidades del orden nacional que funcionen en el Municipio de Rionegro, en los formatos que para tal efecto adopte la Secretaría de Hacienda, en los primeros tres (3) días hábiles de cada mes y deberán ser girados a la gobernación de Antioquia a las cuentas que se designen para tal fin”. | Adelantar los procesos internos necesarios que permitan obtener claridad sobre la destinacion de los recursos que no fueron transferidos al Municipio de Rionegro en la vigencia 2019 y 2020 | Llevar a cabo los procesos con los funcionarios responsables de las respectivas vigencias, con el fin de obtener la informacion necesaria para conocer la destinacion del recurso y proceder con el pago de la obligacion pendiete, teniendo presente que en las cuentas bancarias no se tienen los saldos para su pago | Tener claridad de la destinacion del recurso para realizar pago de la obligación pendiente | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1. Gerencia 2.Secretaia General 3. Subgerencia Administrativa y Financiera 4. Profesional de presupuesto 5. Profesional de contabilidad 6. Prefesional de tesoreria 7. Jefe de control interno | Se tiene pendiente llevar a cabo los procesos con los funcionarios responsables de las respectivas vigencias, con el fin de obtener la informacion necesaria para conocer la destinacion del recurso y proceder con el pago de la obligacion pendiete, teniendo presente que en las cuentas bancarias no se tienen los saldos para su pago y el flujo de caja de la empresa es insuficiente para cubrirla | 10% | Se viene trabajando con el fin de realizar las aciones correspondientes .
17 | Cuentas por cobrar intereses y sanciones | Dentro de las cuentas por cobrar a empleados 13849010, se encuentra incluido un valor por 1.175.000 COP correspondiente al cobro de sanciones e intereses generados por el pago extemporáneo del impuesto vehicular (motocicletas), de lo anterior se presume un detrimento patrimonial derivado de la falta de seguimiento a las responsabilidades generadas de los vehículos de propiedad de la entidad. El día 31 de marzo de 2022, según comprobante de transferencia 0000010900 y recibo de ingreso a tesorería 352 fueron reintegrados 637.000 COP, en la cuenta de Ahorros de Bancolombia 024-000016-44 a nombre de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S., quedando pendiente por recuperar 538.000 COP, por lo anterior se considerara como beneficio del proceso auditor el valor de 637.000 COP y como presunto detrimento patrimonial el valor de 538.000 COP inobservando los principios de la función administrativa contemplados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 (A) (F) | Adelantar los procesos internos necesarios que permitan obtener claridad sobre los responsable de la omisión de pago de los impuestos correspondientes | Adelantar los procesos contra los funcionarios responsables | Recuperar el saldo pendiente por recaudar | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1. Secretaria General 2. Subgerencia Administrativa y Financiera 3. Profesional de presupuesto 4. Profesional de contabilidad 5. Prefesional de tesoreria 6. Jefe de control interno | Se deben adelantar los procesos internos necesarios que permitan obtener claridad sobre los responsable de la omisión de pago de los impuestos correspondientes | 50% | a la fecha se tiene estructurada la demanda para ser radicada ante el Contencioso Administrativo.
18 | Reconocimiento del deterioro de cartera y gestión de cobro | La Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S., tiene dentro de las cuentas por cobrar, cartera con vencimiento superior a 360 días por 296.079.789 COP, y dentro de la estructura del balance, no se observa el deterioro de valor de las mismas, inobservando lo establecido en el manual de Políticas Contables y de Operación de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S., en el numeral 8.2. POLÍTICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR, Medición Posterior. “Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar en la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S se medirán por el valor de la transacción menos cualquier disminución por deterioro de valor. El deterioro se reconocerá en forma separada como un menor valor de las cuentas por cobrar, afectando el gasto del periodo. (…) El plazo normal para el recaudo de las cuentas por cobrar establecidas en la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S serán las mayores a 360 días, una vez pasado este plazo existirá indicios de deterioro en las cuentas por cobrar por desmejoramiento en las condiciones crediticias a cargo del deudor y se procederá a clasificarlas como cuentas por cobrar de difícil recaudo y se le calculará el deterioro, el cual se realizará a través de una matriz diseñada por la empresa con la información requerida para determinar el deterioro de las cuentas por cobrar. | Realizar el reconocimiento contable del deterioro a la cartera de la Empresa. | Llevar a cabo los registros contables para el reconocimiento del deterioro de la cartera de la Empresa dando cumplimiento al Manual de Politicas Contables y de Operación. | Presentar en la estructura del balance el debido reconocimiento del deterioro causado en las cuentas por cobrar de la Empresa. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1. Profesional contable 2. Revisoria Fiscal 3. Subgerente Administrativa y Financiera 4. Jefe de control interno | A la fecha se tiene plenamente identificada la cartera de la Empresa y se debe proceder desde el area contable con el reconocimiento del deterioro a la cartera de la Empresa cuando a ello haya lular. | 50% | Se tiene identificada la cartera al cierre de septiembre de 2023, sin embargo y según lo establecido en el literal d de la politica para la medicion posterior de las cuentas por cobrar en lo referente al cálculo del deterioro "la empresa al final de cada periodo deberá revisar si las cuentas por cobrar presentan deterioro (...), por tal motivo no es sino hasta el cierre del periodo fiscal cuando este cálculo se puede llevar a cabo con la metodologia planteada en dicho manual, esta accion debe quedar reflejada en los estados financieros con fecha de corte diciembre 31 de 2023. | https://acuerdode.sharepoint.com/:x:/s/PLANDEMEJORAMIENTO/EQpbYvAZ1X9Kj2dxa4_YS5wBs6i4yYYldRJvxu7-kuhqNA?e=xpxwAC
19 | Operaciones Recíprocas | En revisión de las operaciones recíprocas reportadas por la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. -ESO Rionegro S.A.S.-, a través de la página del CHIP, en la categoría INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA, en el formulario CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, se puede evidenciar diferencias entre los valores reportados por la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S., , y los valores reportados por el municipio de Rionegro y el Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación-IMER, debido a la falta de conciliación con estas entidades, lo cual genera incertidumbre de los saldos reportados en los Estados Financieros de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S con respecto a lo reportado por estas entidades. Lo anterior, inobservando lo establecido en el Instructivo 002 del 01 de diciembre de 2022, mediante la cual se establecen instrucciones relacionadas con el cambio de periodo contable 2022-2023 (…) Indica en el numeral “2.3.4 Conciliación de operaciones recíprocas. Las entidades realizarán los respectivos procesos de conciliación de los saldos de operaciones recíprocas en los cortes trimestrales intermedios con el fin de minimizar los saldos por conciliar generados al finalizar el periodo contable, con independencia de la conciliación que debe efectuarse en el último corte (…)” (A). | Realizar la conciliacion de las operaciones reciprocas generadas con las entidades públicas con las que se tienen operaciones, para el reporte adecuado de la informacion | El Profesional de Contabilidad debe realizar la revisión y conciliación de las cuentas contables que dan lugar a operaciones reciprocas para realizar la circularización de la información con cada una de las entidades involucradas y asi presentar el reporte en debida forma y segun la normatividd establecida. | Reportar adecuadamente las operaciones reciprocas de la ESO Rionegro S.A.S. con las diferentes entidades con las que genera operaciones. | 2023-05-01 | 2024-02-28 | 1. Profesional contable 2. Revisoria Fiscal 3. Subgerente Administrativa y Financiera 4. Jefe de control interno | A la fecha se adelanta en la revision y saneamiento de la cuenta contable 2901, donde se registran los saldos de los recursos recibidos en administracion y su respectiva ejecución, con el fin de poder presentar conciliada la informacion de las operaciones recíprocas. | 50% | Al cierre del trimestre terminado en 30 de septiembre de 2023, se han venido desarrollando una serie de labores encaminadas a presentar una información razonable frente a las operaciones recíprocas de la empresa, es por ello que una de las actividades es identificar con fundamento en el manual de reglas de eliminación emitida por la CGN las cuentas contables que son objeto de este informe, encontrando precisamente que la cuenta 290201, recursos en administración es una de las cuentas mas relevantes y con mayor peso en dicho informe, para ello se ha adelantado un proceso de depuracion interno de la cuenta en menciaon para que sirva de base para la conciliación de la operación con los terceros, adicionalmente se solicitó a traves de correo electrónico información de recuros en administración a las siguientes entidades: municipio de el Carmen de Viboral, la Ceja, Bello, Rionegro, Guarne, Copacabana, Sabaneta, Itagui, Envigado, Imer, y Gobernación de Antioquia, para la rendición del informe del tercer trimestre se adelantará un proceso de consolidacion de la información de estas operaciones en las cuentas contables que apliquen según el manuel de eliminación, de igual forma se solicita al comité aprobación de la modificación de la fecha de terminación de esta acción de mejora para el 28 de fecbrero de 2024, que es cuando se deben rendir los informes finales de cierre de vigencia a las diferentes entidades de vigilancia y control. | https://acuerdode.sharepoint.com/:x:/s/PLANDEMEJORAMIENTO/ERkN1LGo071NpwG98w1cXxYByWfI506idAy9XSsM9vumkw?e=QUEdH6 https://acuerdode.sharepoint.com/:b:/s/PLANDEMEJORAMIENTO/EXcgMv4j3gNEszkhsLuwxL4B_CVmWOFGeWpQ6-jMqAbhsQ?e=cD4N3G https://acuerdode.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEMEJORAMIENTO/EmfGSwR8TUlDnkm0WWr2YykBSsIdslDCWyJSCArKzWNtsg?e=bPpoTY
20 | Efectivo y Equivalente al efectivo | En las cuentas de depósitos en instituciones financieras, el equipo auditor identificó que, a diciembre 31 de 2022 existen diferencias entre los saldos contables y los saldos de los extractos bancarios emitidos por las entidades, por valor de 97.073.108 COP (Ver tabla de Conciliación de cuentas bancarias). En incumplimiento a lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 193 del 5 de mayo de 1996 de la Contaduría General de la Nación (CGN) y el numeral 1.2.1 del instructivo No. 001 del 4 de diciembre de 2020 (CGN) que hace referencia a las conciliaciones de las cuentas activas y pasivas, la entidad presenta deficiencias en el proceso de conciliaciones bancarias, ya que no realizan controles y seguimiento permanentes de los registros que afectan los flujos de dinero de la entidad, y los saldos del efectivo y/o equivalente al efectivo que publican en los Estados Financieros. (A) | Los saldos contables siempre van a diferir con los extractos bancarios, sin embrago, dicha diferencia se debe sustentar en las notas conciliatorias registradas cada periodo según su conciliacion. | Se sigue realizando el procedimiento de la conciliacion bancaria en cada periodo y por entidad . | Seguir cumpliendo con la conciliacion bancaria tal y como se viene realizando a la fecha. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1. Profesional contable 2. Revisoria Fiscal 3. Profesional de tesoreria 4. Subgerente Administrativa y Financiera 4. Jefe de control interno | Los saldos contables siempre van a diferir con los extractos bancarios, sin embrago, dicha diferencia se sustenta en las notas conciliatorias registradas cada periodo según su conciliacion, A la fecha se sigue realizando el procedimiento de la conciliacion bancaria en cada periodo y por entidad | 90% | Los saldos contables siempre van a diferir con los extractos bancarios, sin embrago, dicha diferencia se sustenta en las notas conciliatorias registradas cada periodo según su conciliacion, A la fecha se sigue realizando el procedimiento de la conciliacion bancaria en cada periodo y por entidad, se anexa muestra de la forma y método de conciliación periodica. | https://acuerdode.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEMEJORAMIENTO/EvxVlYWe959Lp-9VBno0Qj8BCRGHXR8Db_UB5brRH6KsbA?e=24UClK

## Table 2
21 | Ejecución Presupuestal de Ingresos | Como resultado de la ejecución presupuestal para la vigencia 2022, la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. - ESO Rionegro S.A.S - presenta una diferencia por 617.876.560 COP, en el recaudo de Ingresos reportado en el CUIPO con respecto al informe de movimientos presupuestales de ingresos rendidos en la plataforma de SIA CONTRALORÍA. | Se realiza el compromiso de revisar los informes antes de realizar la respectiva rendición | Mensualmente se realiza la revisión de la información a rendir y la rendida, es decir, se realiza una verificación previa y posterior.. | Que la información presupuestal rendida del 2023, sea coherente en todas las plataformas de rendición y corresponda a la real | 2023-05-11 | 2023-12-31 | 1. Subgerente Admnistrativa y Financiera 2. Profesional presupuesto 3. Jefe de control interno | Mensualmente se realiza la revisión de la información a rendir y la rendida, es decir, se realiza una verificación previa y posterior. | Se viene realizando revisión permanente de la información rendida y para rendir | 100%
NOMBRE DE LA ENTIDAD
[12 empty] | %Avance | Seguimiento Septiembre 30 | Evidencia
Ya se cumplió
Ya se cumplió
Ya se cumplió
Ya se cumplió
Ya se cumplió
Ya se cumplió