## PLAN DE MEJORAMIENTO 2021
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO AUDITADO:
PLAN DE MEJORAMIENTO 2022
NOMBRE DE LA ENTIDAD | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S
NIT | 900984614-9
PERÍODO EVALUADO | 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2021
N° Hallazgo | Descripción Hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Descripción de la actividad | Meta | Fecha de Iniciación | Fecha Finalizacion | Responsable(s) | % Avance | Seguimiento Septiembre 30
8 | No se está suscribiendo el acta de terminacion de los contratos de acuerdo como lo establece el manual de contratacion. (A) | Inobservancia de lo dictado en su propio manual de contratación y a su vez la Ley 80 articulo 23, principios de la contratación. Falta de seguimiento y control a los expedientes contractuales, con el riesgo que no se ajuste oportunamente los rubros presupuestales, por falta de liberación de recursos. | Elaborar el acta de terminacion de los contratos cuando se terminen de manera normal y anormal | 1. Proyectar formato de terminacion de acta de terminacion. 2. Socializar a supervisores formato de acta e indicar el propcedimiento para suscribirla 3. Suscribir las actas de terminacion de todos los contratos suscritos a partir del 01 de enero de 2022 4. Seguimientos por parte de Control interno | 1. Formato acta de terminacion 2. Evidencia socializacion del formato a supervisores 3. Contratos vigencia 2022 con acta de terminacion 4. Informes de Seguimiento control interno | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1. Lider de contratacion y asuntos legales y secretaria general 2. Supervisores 3. Jefe control interno | 40% | se esta realizando el acta de terminanciòn de los contratos Nombre Descripción Tipo Tamaño Versión Fecha de Publicación del Documento
9 | Se evidencia el incumplimiento de vigilancia y seguimiento de los contratistas, puesto que en los Informes de Actividades y de supervisión junto con las evidencias que reposan en el expediente carecen de información suficiente para verificar la ejecución del objeto contractual, puesto que no se detalla las circunstancias de tiempo, modo, lugar y de calidad en que se desarrollaron las actividades contractuales, lo cual no permite realizar una revisión a los aspectos administrativos, técnicos y jurídicos. (A) | Incumplimiento de lo establecido en el artículo 83 y 84 de la ley 1474 2011 | Supervisión de los contratos tipo bolsa de acuerdo a las especificaciones tecnicas, alcance del objeto y obligaciones contractuales | 1. Capacitación al personal que ejerce funciones de supervisión. | Expedientes contractuales de contratos tipo bosa con todos los documentos, actas, e informes que muestren un correcto seguimiento y control por parte del supervisor | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1. Subgerente Tecnico 2. Supervisores 3. Jefe control interno | 100% | A la fecha se ha venido cumpliendo con esta acción ya que se ha venido asesorando de forma individual a cada uno de los supervisores y apoyo a la Supervisión según las inquietudes a particulares sobre la supervisión.
14 | En las siguiente relación contractuales 441-2019-OC y 414-2019-OC, se evidenció que no han sido objeto de liquidación en los términos establecidos, (A) | Inobservancia de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 en su artículo 11 y el Decreto 1082 de 2015, y el Manual de Contratación de la E.S.O en su capítulo 13.2 | Liquidar de manera bilateral los contratos 441-2019-OC y 414-2019-OC | 1. Liquidar los contratos 2. Seguimiento jefe control interno | contratos liquidados | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1. Supervisores 2. Subgerencia Administrativa y Financiera, Secretaria General y Direccion de alumbrado publico 3. Jefe de control interno | 50% | 50% mediante acta de liquidación del 28 de febrero de 2023, se liquidó el contrato No. OC-441-2019
EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO Gerente General Responsable | CLARITZA SANCHEZ CARDONA Secretaria general Elaboró | JUAN PABLO BOTERO OCAMPO Subgerente Técnico Elaboró | CLAUDIA NOREÑA BASTIDAS Subgerente Administrativo y Financiero Elaboró | NATALIA MESA HENAO Lider de contratación y Asuntos Legales Elaboró