## PLAN DE MEJORAMIENTO 2021
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO AUDITADO:
PLAN DE MEJORAMIENTO 2022
NOMBRE DE LA ENTIDAD | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S
NIT | 900984614-9
PERÍODO EVALUADO | 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2021
N° Hallazgo | Descripción Hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Descripción de la actividad | Meta | Fecha de Iniciación | Fecha Finalizacion | Responsable(s) | % Avance | Seguimiento
8 | No se está suscribiendo el acta de terminacion de los contratos de acuerdo como lo establece el manual de contratacion. (A) | Inobservancia de lo dictado en su propio manual de contratación y a su vez la Ley 80 articulo 23, principios de la contratación. Falta de seguimiento y control a los expedientes contractuales, con el riesgo que no se ajuste oportunamente los rubros presupuestales, por falta de liberación de recursos. | Elaborar el acta de terminacion de los contratos cuando se terminen de manera normal y anormal | 1. Proyectar formato de terminacion de acta de terminacion. 2. Socializar a supervisores formato de acta e indicar el propcedimiento para suscribirla 3. Suscribir las actas de terminacion de todos los contratos suscritos a partir del 01 de enero de 2022 4. Seguimientos por parte de Control interno | 1. Formato acta de terminacion 2. Evidencia socializacion del formato a supervisores 3. Contratos vigencia 2022 con acta de terminacion 4. Informes de Seguimiento control interno | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1. Lider de contratacion y asuntos legales y secretaria general 2. Supervisores 3. Jefe control interno | 50% | A la fecha se continúa con la realización de las actas de terminación actividad que se viene realizando concomitante con el acta de liquidación correspondiente a cada uno de los contratos, para las vigencias que aplica ya que el nuevo manual de contratación aprobado en el año 2022 , por Junta Directiva no la contempla.
14 | En las siguiente relación contractuales 441-2019-OC y 414-2019-OC, se evidenció que no han sido objeto de liquidación en los términos establecidos, (A) | Inobservancia de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 en su artículo 11 y el Decreto 1082 de 2015, y el Manual de Contratación de la E.S.O en su capítulo 13.2 | Liquidar de manera bilateral los contratos 441-2019-OC y 414-2019-OC | 1. Liquidar los contratos 2. Seguimiento jefe control interno | contratos liquidados | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1. Supervisores 2. Subgerencia Administrativa y Financiera, Secretaria General y Direccion de alumbrado publico 3. Jefe de control interno | 50% | 50% mediante acta de liquidación del 28 de febrero de 2023, se liquidó el contrato No. OC-441-2019, falta por liquidar el contrato No. 414-2019 OC
EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO Gerente General Responsable | CLARITZA SANCHEZ CARDONA Secretaria general Elaboró | JUAN PABLO BOTERO OCAMPO Subgerente Técnico Elaboró | CLAUDIA NOREÑA BASTIDAS Subgerente Administrativo y Financiero Elaboró | NATALIA MESA HENAO Lider de contratación y Asuntos Legales Elaboró